UAB „Giraitės vandenys“

2021 m. metinio pranešimo

priedas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

„GIRAITĖS VANDENYS“

2022 M. VEIKLOS PLANAS

ĮVADAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Giraitės vandenys“ yra Kauno rajono savivaldybės kontroliuojama įmonė, jos steigėja ir visų akcijų savininkė Kauno rajono savivaldybė. Bendrovė vykdo veiklą nuo 1992 m. UAB „Giraitės vandenys“ adresas: Topolių g. 5, Giraitės k., LT-54310, Kauno rajono savivaldybė. Dirbančiųjų skaičius 2022 m. pradžioje – 84. Planuojamasis laikotarpis – 2022 m. (bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais).

UAB „Giraitės vandenys“ 2022 m. planuoja tiekti geriamąjį vandenį iš 71 vandenvietės, eksploatuoti ir prižiūrėti 154 artezinius gręžinius, 47 vandens kokybės gerinimo stotis, 30 nuotekų valymo įrenginių, 123 nuotekų siurblines. Įmonės aptarnaujamoje teritorijoje gyvena apie 55 tūkstančiai Kauno rajono savivaldybės gyventojų, paslaugos teikiamos 36-iems tūkstančiams gyventojų.

2022 M. PLANUOJAMA VEIKLA

Uždaroji akcinė bendrovė „Giraitės vandenys“ (toliau – Bendrovė) 2022 m. Kauno rajono savivaldybės nustatytoje teritorijoje teiks gyventojams ir įmonėms šias pagrindines paslaugas:

  - tieks geriamąjį vandenį,

  - tvarkys nuotekas.

Be pagrindinių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklų Bendrovė 2022 m. vykdys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą bei atnaujinimą, vadovaudamasi Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. TS-256 „Dėl Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtintais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros sprendiniais (toliau – Specialusis planas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 1 punktu, Savivaldybės tarybos patvirtintame Specialiajame plane yra numatytos savivaldybės teritorijoje geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptys, nustatytos viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijos bei aglomeracijų ribos. Kauno rajono savivaldybės taryba Savivaldybės teritorijoje patvirtino 2-ių aglomeracijų ribas – Karmėlavos ir Raudondvario (tai urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos, kuriose susidaro ar gali susidaryti 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalentų atitinkanti tarša). Aglomeracijose būtina užtikrinti, kad ne mažiau kaip 98 proc. nuotekų būtų surenkama centralizuotomis nuotekų surinkimo sistemomis, likusios nuotekos tvarkomos individualiose sistemose, kurios užtikrina tokį patį aplinkos apsaugos lygį, kaip ir surenkant, valant nuotekas aglomeracijos nuotekų valymo įrenginiuose.

Vadovaujantis Specialiuoju planu ir aglomeracijoms keliamais aplinkos apsaugos reikalavimais, Raudondvario aglomeracijoje numatoma vykdyti buitinių nuotekų tinklų plėtrą. Pagal veiksmų programą 05.3.2-VIPA-T-024 Nuotekų surinkimo tinklų plėtra, bus vykdomas projektas „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Raudondvario aglomeracijoje“, projekto vertė 1213,052 tūkst. Eur. Projektas bus finansuojamas iš Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) subsidijos lėšų 665,246 tūkst. Eur (apie 70 proc. investicinio projekto vertės), Bendrovės lėšų – 285,106 tūkst. Eur (lengvatinė paskola iš Vandentvarkos fondo) ir Kauno rajono savivaldybės lėšų – 262,70 tūkst. Eur. Planuojama įrengti 7,11 km nuotekų tinklų ir sudaryti galimybę prie tinklų prisijungti 147 būstų vartotojams.

Kauno rajono savivaldybės biudžeto ir Bendrovės lėšomis 2022 m. taip pat planuojama vykdyti šias priemones (planuojamos lėšos pateikiamos be PVM):

1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Bubių k. Beržų g., Daržų g., Klevų g., Tulpių g.

Planuojama įrengti 2,396 km vandentiekio ir 2,721 km nuotekų tinklų. Bus sudarytos galimybės 55 būstams prisijungti prie centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens tinklų ir 67 būstams prie centralizuotai tvarkomų nuotekų tinklų. Paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas, vyksta pirkimų procedūros.

2. Bubių k. vandentiekio tinklų rekonstrukcija (III etapas)

Baigiami Bubių k. vandentiekio tinklų rekonstrukcijos darbai (rekonstruojamų tinklų ilgis 0,605 km).

3. Vandentiekio tinklų sužiedinimas iš Varluvos k. į Voškonių k.

Planuojama įrengti grįžtamąjį vandentiekio tinklą, siekiant pagerinti vandens pratekėjimą į Varluvos k. Šio kaimo 89 būstų vartotojams būtų pagerinta tiekiamo vandens kokybė.

4. Vandens rezervuaro įrengimas Voškonių k.

2022 m. planuojama parengti techninį darbo projektą ir pradėti darbus.

5. Vandens gerinimo įrenginių statyba Eikščių k. (Čekiškės sen.)

Rengiami viešųjų pirkimų dokumentai. Planuojama įrengti vandens gerinimo įrenginius, nes vanduo neatitinka higienos normos HN 24:2007 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybes reikalavimai“ reikalavimų. Geležies kiekis apie 8 k. viršija leidžiamą normą. Yra įsipareigota Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybai, kad bus imtasi priemonių vandens kokybei gerinti. Vartotojų būstų skaičius – 15.

6. Vandentiekio tinklų (ir artezinio gręžinio), vandens gerinimo įrenginių projektavimas Pagirių k. Linų g., Naujakurių g., Plento g. (Čekiškės sen.)

2022 m. planuojami projektavimo darbai.

7. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Ežerėlio m. Kauno g., Sodų g., Žemaitės g., Janonio g., Baranausko g. ir kt.

Pagal gyventojų prašymus ir preliminarias sutartis planuojama sudaryti sąlygas prisijungti prie vandentiekio tinklų 41 būsto savininkams, prie centralizuoto nuotekų tvarkymo tinklų – 62 būstų savininkams. Planuojama 2022 m. parengti Ežerėlio m. Kauno g., Sodų g., Žemaitės g., Janonio g., Baranausko g. ir kt. gatvių vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros techninį projektą, o Kauno g. pradėti  tinklų įrengimo darbus. Vyksta viešųjų pirkimų procedūros.

8. Vandens rezervuaro įrengimas Ežerėlio mieste

2022 m. planuojama parengti vandens rezervuaro įrengimo techninį darbo projektą. Investicija reikalinga, siekiant padidinti vandens slėgį tinkluose ir užtikrinti priešgaisrinius reikalavimus (Ežerėlio mieste 12 hidrantų).

9. Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Ilgakiemio k. (Garliavos apyl. sen.)

Planuojamas vandentiekio tinklų sužiedinimas, padidinant pralaidumą (DN100). Pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „Avadi“, sutarties kaina 34,377 tūkst. Eur.

10. Vandentiekio sužiedinimas Ramučių k., Parko g.

Planuojama, kad atlikti vandentiekio sužiedinimo darbai pagerins paslaugų kokybę (nuolatiniai gedimai senoje trasos dalyje).

11. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Ramučių k., Parko g. (kotedžų kvartalas)

Planuojama įrengti 0,25 km vandentiekio ir 0,25 km nuotekų tinklų. Bus sudaryta  galimybė 48 būstams gauti centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens ir 49 būstams – centralizuotai tvarkomų nuotekų paslaugas. Įvykdytas viešųjų pirkimų konkursas, pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „Avadi“, bendra sutarties kaina 103,4 tūkst. Eur.

12. Vandentiekio, buitinių nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų remontas Karmėlavos mstl. Vilniaus g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 (daugiabučių namų kvartale)

Planuojamas 0,490 km vandentiekio, 1,549 km buitinių nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų remontas. Preliminari darbų kaina – 306,45 tūkst. Eur.

13. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Raudondvario k. Karnavės g., Prokupio g., Kanapyno g., Paberupio g.

Planuojama įrengti 0,893 km vandentiekio ir 0,943 km buitinių nuotekų tinklų. Bus sudarytos galimybės 20 būstų savininkams prisijungti prie įrengtų geriamojo vandens tinklų ir 27 būstų savininkams – prie centralizuotai tvarkomų nuotekų tinklų. Įvykdytas viešųjų pirkimų konkursas, sudaryta pateiktų pasiūlymų eilė, numatoma pasirašyti sutartį su mažiausią kainą pasiūliusiu tiekėju, preliminari sutarties kaina 234,35 tūkst. Eur.

14. Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Piliuonos k.  Klevų g.  (tarp Piliuonos g. ir Pamario g.)

Planuojama rekonstruoti seną, susidėvėjusį vandentiekio tinklą, iškeliant jį iš privačių sklypų.

15. Vandens filtro įrengimas Giraitės k. vandenvietėje (papildomo) ir vandens gerinimo įrenginių plėtra

Planuojama sumontuoti III filtrą vandens gerinimo įrenginių našumui padidinti, remontuoti du esamus filtrus ir pakeisti įkrovas, įrengti vandens gręžinių valdymą pavarų pagalba, įrengti duomenų perdavimo sistemą SCADA.

16. Vandens gerinimo įrenginių išplėtimas Užliedžių k. Erdvės g.

Užliedžių k. didėja vartotojų skaičius. Esami įrenginiai nespėja iki nustatytų kokybės rodiklių išvalyti padidėjusio suvartojamo vandens kiekio. Projektinis vandens gerinimo įrenginių našumas 100 m³/parą, faktiškai išgaunamas ir patiekimas vandens kiekis – 160 m³/parą. Atliktos viešųjų pirkimų procedūros, pasirašyta sutartis su UAB „Vandens kodas“, sutarties kaina 13,786 tūkst. Eur.

17. Vandenvietės automatizacija atsisakant bokšto Užliedžių k.

Dėl sparčios gyvenamųjų namų plėtros Užliedžių k. esama vandens tiekimo sistema neužtikrina vartotojams vandens tiekimo paslaugų kokybės (nepakankamas slėgis tinkluose). Planuojama įrengti 400 m³ vandens rezervuarą su antro pakėlimo siurbliais, siekiant pakeisti esamą vandens tiekimo sistemą.

18. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vilkijos m. Šaltinio g.

2022 m. planuojama atlikti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtros projektavimo darbus, taip pat pradėti rangos darbus. Šiuo metu vykdomos viešųjų pirkimų procedūros. Tinklų plėtra planuojama, atsižvelgus į gyventojų prašymus ir įsipareigojimus raštu jungtis prie įrengtinų centralizuotų tinklų.

19. Artezinių gręžinių įrengimas (Karmėlavos mstl., Giraitės k. ir kt.)

2022 m. planuojama įrengti naujus artezinius gręžinius (60 tūkst. Eur). Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, jau pasirašytos 2 artezinių gręžinių įrengimo sutartys – su UAB „Hidrogeologija“, sutarties kaina 16,671 tūkst. Eur ir su UAB „Gelmita“, sutarties kaina 17,511 tūkst. Eur.

20. Nuotekų tinklų ir vietinių NVĮ įrengimas Pažėrų k. (Alšėnų sen.)

Prie Pažėrų k. Žalgirės g. 4 ir 6 daugiabučių namų yra nesandari išgriebimo duobė, iš kurios nuotekos išvežamos Bendrovės asenizacinėmis mašinomis. Yra gauti gyventojų bendrijos (22 butai) prašymai įrengti vietinius nuotekų valymo įrenginius. Baigiamas rengti techninis projektas, rangos darbams atlikti bus vykdomas viešųjų pirkimų konkursas.

21. Nuotekų siurblinės rekonstrukcija Babtų mstl.

Nuotekų siurblinė eksploatuojama apie 30 m., nerekonstruota. Išvysčius nuotekų tinklų infrastruktūrą Babtų miestelyje, padidėjo atitekančių nuotekų kiekis. Būtina siurblinės rekonstrukcija, padidinant jos našumą ir įdiegiant SCADA sistemą.

22. Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projektas Bubių k.

2022 m. planuojamas techninio darbo projekto parengimas. Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, pasirašyta sutartis su MB „Bioksa“, sutarties kaina 12,70 tūkst. Eur.

23. Nuotekų tinklų projektavimas Bubių k. Parko g., Darbininkų g.

2022 m. planuojamas techninio darbo projekto parengimas. Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, pasirašyta sutartis su UAB „Meysso“, sutarties kaina 6,098 tūkst. Eur.

24. Nuotekų tinklų plėtra Voškonių k., Taikos g.

Planuojama Taikos g. įrengti 1,342 km nuotekų tinklų. Bus sudarytos galimybės 36 namų ūkiams (76 gyventojai) prisijungti prie įrengtų tinklų. Projektas tęstinis, pasirašyta nuotekų tinklų įrengimo sutartis su UAB „Auroros paslaugos“, sutarties kaina – 161,02 tūkst. Eur.

25. Nuotekų tinklų plėtra Voškonių k. Purienų g., Jurginų g., Rytmečio g.

Planuojama įrengti 1,921 km buitinių nuotekų tinklų ir  sudaryti galimybę prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų 63 namų ūkiams (132 gyventojai).

26. Nuotekų tinklų plėtra Ežerėlio m., Miško g.

Planuojama įrengti 0,795 km buitinių nuotekų tinklų, atsižvelgiant į gyventojų (20 būstų savininkų) prašymus ir pasirašytas preliminarias sutartis prisijungti prie įrengtinų centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų. Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, pasirašyta sutartis su UAB „Nebra“, sutarties kaina 104,50 tūkst. Eur.

27. Nuotekų tinklų rekonstrukcija Ežerėlio m., Juodalksnių g.

Planuojama rekonstruoti 0,250 km buitinių nuotekų tinklų (sena, susidėvėjusi ir mažo pralaidumo keramikinė  trasa). Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, pasirašyta sutartis su UAB „Nebra“, sutarties kaina 36,80 tūkst. Eur.

28. Nuotekų tinklų įrengimo ir nuotekų valymo įrenginių statybos projektavimas Juragių k. (Garliavos apyl. sen.)

2022 m. planuojama parengti techninį darbo projektą.

29. Nuotekų tinklų plėtra Neveronių k. Ramučių g., Davalgonių g., Daugėlių g., Akacijų g.

Planuojama įrengti apie 1,58 km nuotekų tinklų. Bus sudaryta galimybė 40 būstų prisijungti prie įrengtų nuotekų tinklų. Įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras pasirašyta projektavimo darbų sutartis su UAB „Atamis“, sutarties kaina 11,385 tūkst. Eur.

30. Nuotekų tinklų plėtra Raudondvario k. Pakalnės g., Lakštingalų tako g., M. Valančiaus g., Kalnų g., Taikos tako g.

2022 m. planuojamas techninio darbo projekto parengimas.

31. Saulės elektrinės įrengimas Raudondvario nuotekų valyklai  (kartu su 30 proc. parama)

2022 m. planuojama pateikti paraišką paramai gauti, siekiant įrengti 100 kW saulės baterijas, kuriose pagaminta energija būtų naudojama Raudondvario k. nuotekų valymo įrenginių elektros poreikiams užtikrinti. Pasirašyta sutartis su UAB „Teisa“ parengti paraišką finansavimui gauti pagal kvietimą „AEI (saulės, vėjo) panaudojimas privačių juridinių asmenų poreikiams“, sutarties kaina 1,5 tūkst. Eur.

32. Nuotekų tinklų įrengimas iki nuotekų valymo įrenginių Erdvės g. 26, Užliedžių k.

Planuojama dalį esamų vartotojų nuotekų surinkimo sistemų perjungti prie naujai įsigytų nuotekų valymo įrenginių (90 kub. m). Įvykdytas viešųjų pirkimų konkursas, pasirašyta sutartis su Žilinskis ir Co UAB, sutarties kaina 39,7 tūkst. Eur.

33. Nuotekų tinklų plėtra Vandžiogalos mstl. Taikos g., Kauno g.

2022 m. planuojamas techninio darbo projekto parengimas. Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, pasirašyta projektavimo darbų sutartis su UAB „Atamis“, sutarties kaina 19,179 tūkst. Eur.

34. Nuotekų tinklų plėtra Vandžiogalos mstl. Butkūnų g., Draugystės g.

2022 m. planuojama nuotekų tinklų plėtra, preliminarus tinklų ilgis 0,825 km. Planuota rangos darbų kaina 141,75 tūkst. Eur. Įrengus nuotekų tinklus bus sudarytos galimybės naudotis centralizuoto nuotekų tvarkymo paslaugomis 19 būstų savininkams. Vykdytas viešųjų pirkimų konkursas, gautas mažiausios kainos pasiūlymas – 247,0 tūkst. Eur, tolimesnės pirkimo procedūros nutrauktos.

35. Nuotekų tinklų įrengimas Vilkijos m. Vydūno al.

Esami nuotekų tinklai šioje vietovėje įrengti per privačius sklypus. Dalis gatvės namų, link Vydūno al. pabaigos, išvis negauna nuotekų tvarkymo paslaugų. Preliminarus nuotekų tinklų ilgis 1,72 km (nuo Vydūno al. Nr. 28 iki Vydūno al. Nr. 97). Ties Juodravio upeliu numatoma įrengti papildomą nuotekų siurblinę. Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, pasirašyta projektavimo darbų sutartis su UAB „Atamis“, sutarties kaina 14,445 tūkst. Eur.

36. Nuotekų tinklų projektavimas Vilkijos k. Lygainių g., Padauguvos g.,  Raubatonių g., Jagminiškių g., Saulėtekių g.

2022 m. planuojamas techninio darbo projekto parengimas. Vykdomas viešųjų pirkimų konkursas.

37. Nuotekų tinklų rekonstrukcijos projektavimas Daugėliškių k.

2022 m. planuojamas nuotekų tinklų rekonstrukcijos projektavimas. Esami tinklai pakloti per gyventojų privačias valdas 4 m ir didesniame gylyje, nesandarūs, kai kur gyventojų kiemuose atsiveria duobės. Projektavimo paslaugas teikia UAB „Patvanka“, sutarties kaina 6,750 tūkst. Eur.

38. Nuotekų valymo įrenginių statyba Daugėliškių k.

2022 m. planuojama tik nuotekų valymo įrenginių statybų pradžia. Techninis darbo projektas parengtas (projektuotojas UAB „ESCO LT“). Nuotekų valymo įrenginių statybos darbams atlikti lėšų poreikis – 332,678 tūkst. Eur (be projektavimo paslaugų ir užsakovo rezervo, skaičiuojant 2021 m. spalio mėn. kainomis). Planuojama, kad Daugėliškių k. 59 būstų gyventojai naudosis nuotekų tvarkymo paslaugomis. Siekiama apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio, nes kol gyvenvietėje nėra nuotekų valymo įrenginių, susidariusias nuotekas gyventojai išleidžia į išgriebimo duobę.

39. Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų statyba Garliavos m. Vytauto g.

Apsemta važiuojamoji gatvės dalis ir šaligatviai. Preliminarus paviršinių nuotekų tinklų ilgis – 0,774 km, preliminari rangos darbų kaina – 200,00 tūkst. Eur.

40. Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų įrengimas Neveronių k. (Šlamučių g.) ir kt. vietose

Rengiamas techninis projektas, preliminarus planuojamų įrengti paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ilgis – 1,62 km (projektuojama šiose gatvėse: Šlamučių g., Purienų g., Dobilų g., Smilgų g., Tvenkinio g.). Projektavimo darbus atlieka UAB „Jandas“, sutarties kaina 9,60 tūkst. Eur.

41. Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kauno rajone (2014-2020 m. I etapas)“ planuojamoms papildomoms veikloms, siekiant gauti papildomą ES fondų finansinę paramą

Ataskaitiniais metais Aplinkos ministerija rinko informaciją apie papildomų lėšų poreikį jau vykdomo projekto veikloms išplėsti ar papildyti bei vėliau informavo, kad lėšų gali būti skirta, jeigu bus parengti objektų statybos techniniai projektai. Vadovaudamasi Aplinkos ministerijos pateikta informacija, Bendrovė rengia Užliedžių k. Erdvės g. nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir statybos darbų viešųjų pirkimų konkurso dokumentus (rengia UAB „Teisa“). Taip pat rengiami dokumentai vykdyti viešųjų pirkimų konkursą Šlienavos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbams atlikti. Techninis projektas rekonstruoti Šlienavos nuotekų valymo įrenginius parengtas 2021 m., skaičiuojamoji darbų kaina – 664,9 tūkst. Eur (be projektavimo paslaugų ir užsakovo rezervo, skaičiuojant 2021 m. gruodžio mėn. kainomis).

PLANUOJAMOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS  2022 M.

Bendrovė 2022 m. planuoja parduoti 1310 tūkst. kub. m geriamojo vandens (43 tūkst. kub. m daugiau nei 2021 m.), surinkti ir išvalyti 998 tūkstančius kub. m nuotekų (43,5 tūkst. kub. m daugiau nei 2021 m.) ir surinkti ir sutvarkyti 515 tūkstančių kub. m paviršinių (lietaus) nuotekų (156,5 tūkst. kub. m daugiau nei 2021 m.).

Iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos 2022 m. planuojama uždirbti  2 879,04 tūkst. Eur pajamų. Planuojama, kad 2022 m. pajamos, palyginus su 2021 m. faktinėmis pajamomis, padidės 148,30 tūkst. Eur. Daugiau pajamų planuojama uždirbti padidėjus pardavimo apimtims dėl vykdomos vandentvarkos infrastruktūros plėtros – 94,83 tūkst. Eur ir dėl planuojamos didesnės paslaugų kainos antrajame pusmetyje – 53,47 tūkst. Eur. Planuojama, kad teikiamų paslaugų kainos didės dėl priskaitomų į sąnaudas nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių, vartotojų kainų indekso, elektros energijos, degalų kainų didėjimo. Didžiausią poveikį kainų didėjimui daro nekilnojamojo turto mokesčio ir žemės mokesčio sąnaudų įskaičiavimas į paslaugų kainas. Iki 2019 m. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Bendrovė buvo atleidžiama nuo nekilnojamojo turto mokesčio ir žemės mokesčio mokėjimo, todėl į kainas šios sąnaudas nepatekdavo. 2020 m. sausio mėn. Kauno rajono savivaldybės taryba nusprendė neatleisti nuo šių mokesčių mokėjimo, todėl Bendrovė 2020 m. sumokėjo nekilnojamojo turto mokestį (21,706 tūkst. Eur) ir žemės mokestį (19,963 tūkst. Eur), 2021 m. nekilnojamojo turto mokestį (31,628 tūkst. Eur) ir žemės mokestį (23,486 tūkst. Eur). Iš viso į sąnaudas buvo priskaityta nekilnojamojo turto mokesčio 53,334 tūkst. Eur, žemės mokesčio – 43,449 tūkst. Eur. Visos šios patirtos sąnaudos priskirtos veikloms pagal mokesčių apskaičiavimo objektus: vandens tiekimo veiklai nekilnojamojo turto mokesčio priskirta 53,334 tūkst. Eur, žemės mokesčio – 33,719 tūkst. Eur; nuotekų tvarkymo veiklai žemės mokesčio priskirta 9,730 tūkst. Eur. Geriamojo vandens tiekimo kainą šie mokesčiai padidino 0,07 Eur/m³, nuotekų tvarkymo kainą – 0,01 Eur/ m³.

Sąnaudų 2022 m. planuojama patirti 2 854,04 tūkst. Eur (141,42 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m.). Planuojama, kad didės sąnaudos pagal šiuos straipsnius: elektros energijos 54,08 tūkst. Eur; ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 12,85 tūkst. Eur; mokesčių 4,63 tūkst. Eur; darbo apmokėjimo ir socialinio draudimo, paslaugų ir darbų pagal sutartis, remonto ir eksploatacinių medžiagų 69,86 tūkst. Eur.

Planuojamas vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis – 1122 Eur per mėnesį.

Bendrovės 2022 m. pagrindinės veiklos planuojamų rodiklių skaičiavimas pateikiamas priede.

## 2022 M. PLANUOJAMI VEIKLOS REZULTATAI

Bendrovė 2022 m. planuoja gauti 25 tūkst. Eur pelno.

Planuojamas darbuotojų skaičius 2022 m. – 85 dirbantieji.

Pagrindinės bendrovės veiklos gairės 2022 m.:

1. Vykdysime Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. TS-256 „Dėl Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtintą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą, atsižvelgdami į Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo 2022-02-28 sutartyje Nr. S-246 numatytas finansavimo apimtis ir Bendrovės ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacinių atskaitymų) apimtis, skirtas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų plėtros ir atstatymo darbams;

2. Kartu su Kauno rajono savivaldybe tęsime darbus, didinant savivaldybės gyventojams paslaugų prieinamumą, gerinant paslaugų kokybę;

3. Atnaujinsime turimą techniką ir sieksime įsigyti naujesnę;

4. Tobulinsime geriamojo vandens vartojimo kontrolę;

5. Vykdysime geriamojo vandens kokybės gerinimo programą, kad visose bendrovės aptarnaujamose gyvenvietėse būtų tiekiamas tik kokybiškas geriamasis vanduo.

Direktorius                                                                                              Andrius Dzevyžis

|  | UAB „Giraitės vandenys“ 2022 m. veiklos plano priedas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAB „GIRAITĖS VANDENYS“ 2022 m. planuojami vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodikliai |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Rodikliai | Geriamojo vandens tiekimas | Buitinių nuotekų tvarkymas | Paviršinių nuotekų tvarkymas | Iš viso |  |
| 1. | Ilgalaikis turtas, Eur | – | – | – | 35 772 604 |  |  |
| 1.1. | iš jų: pastatai, statiniai, mašinos ir įrengimai, Eur | – | – | – | 34 145 795 |  |  |
| 1.2. | nebaigta statyba, Eur | – | – | – | 1 626 809 |  |  |
| 2. | Įstatinis kapitalas, Eur | – | – | – | 9 634 733 |  |  |
| 3. | Lėšos plėtrai, subsidijos pagal Biudžetinių lėšų naudojimo sutartį | – | – | – | 3 075 585 |  |  |
| 4. | Pardavimai, tūkst. m³ | 1 310 | 998 | 515 | – |  |  |
| 5. | Pajamos už suteiktas paslaugas iš viso, Eur | 1 471 740,00 | 1 330 050,00 | 77 250,00 | 2 879 040,00 |  |  |
| 5.1. | Iš jų: pajamos iš vandens tiekimo, Eur | 1 187 000,00 | – | – | 1 187 000,00 |  |  |
| 5.2. | pajamos iš nuotekų tvarkymo | – | 1 330 050,00 | – | 1 330 050,00 |  |  |
| 5.3. | pajamos iš pardavimo kainos taikymo, Eur | 284 740,00 | – | – | 284 740,00 |  |  |
| 5.4. | pajamos iš paviršinių nuotekų tvarkymo, Eur | – | – | 77 250,00 | 77 250,00 |  |  |
| 6. | Paslaugų sąnaudos iš viso | 1 265 883,00 | 1 441 857,00 | 146 300,00 | 2 854 040,00 |  |  |
| 6.1. | Iš jų: tiesioginės sąnaudos, Eur | 1 120 550,00 | 1 274 340,00 | 129 400,00 | 2 524 290,00 |  |  |
| 6.1.1. | Iš jų, darbo sąnaudos, Eur | 391 200,00 | 532 600,00 | 37 200,00 | 961 000,00 |  |  |
|  | Vidutinis metinis darbuotojų skaičius | – | – | – | 74 |  |  |
|  | Vidutinis darbo užmokestis, Eur/mėn. | – | – | – | 1 082 |  |  |
| 6.1.2. | Ilgalaikio turto nusidėvėjimas, Eur | 245 350,00 | 177 950,00 | 47 700,00 | 471 000,00 |  |  |
| 6.1.3. | Elektros energija, Eur | 154 000,00 | 281 350,00 | – | 435 350,00 |  |  |
| 6.1.4. | Paslaugos ir darbai pagal sutartis, remonto medžiagos, Eur | 153 000,00 | 215 000,00 | 43 000,00 | 411 000,00 |  |  |
| 6.1.5. | Kuras transportui, Eur | 38 000,00 | 32 440,00 | 1 500,00 | 71 940,00 |  |  |
| 6.1.6. | Mokesčių sąnaudos, Eur | 139 000,00 | 35 000,00 | – | 174 000,00 |  |  |
| 7. | Bendrosios (administracinės) sąnaudos, Eur | 145 333,00 | 167 517,00 | 16 900,00 | 329 750,00 |  |  |
| 7.1 | Iš jų: darbo sąnaudos, Eur | – | – | – | 184 000,00 |  |  |
|  | Vidutinis metinis darbuotojų skaičius | – | – | – | 10 |  |  |
|  | Vidutinis darbo užmokestis, Eur/mėn. | – | – | – | 1 533 |  |  |
| 7.4. | Ilgalaikio turto nusidėvėjimas, Eur | – | – | – | 2 000,00 |  |  |
| 7.5. | Kitos įmonės administravimo sąnaudos, Eur | – | – | – | 143 750,00 |  |  |
| 8. | Pagrindinės veiklos rezultatas: + pelnas (- nuostolis), Eur | – | – | – | 25 000,00 |  |  |

__________________________